## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
SPRING 1
REQ-001 | Iniciar Sesion | Administrador | Ingresar al sistema | Tener acceso a las funcionalidades imlementads en el sistema |  | Alta | Terminado
REQ-002 | Registro de Materia Prima | Administrador | Estar logeado en el sistema | Crear una materia prima y esta quede registrada en el sistema |  | Alta | Terminado
REQ-003 | Actualización de Materia Prima | Administrador | Estar logeado en el sistema | Actualizar la informacion de una materia prima en especifico |  | Alta | Terminado
REQ-004 | Consultar Materia Prima | Administrador | Estar logeado en el sistema | Ver que materia primas se encuentran refistradas en el sistema |  | Alta | Terminado
REQ-005 | Eliminar Materia Prima | Administrador | Estar logeado en el sistema | Eliminar del sistema una Materia Prima |  | Media | Terminado
SPRING 2
REQ-006 | Crear una Orden de Trabajo | Administrador | Estar logeado en el sistema | Crear una Orden de Trabajoy esta quede registrada en el sistema |  | Alta | Terminado
REQ-007 | Buscar Orden de Trabajo | Administrador | Estar logeado en el sistema | Buscar una Orden de Trabajo en especifica |  | Alta | Terminado
REQ-008 | Eliminar una Orden de Trabajo | Administrador | Estar logeado en el sistema | Eliminar del sistema una Orden de Trabajo |  | Media | Terminado
SPRING 3
REQ-009 | Crear un Cliente | Administrador | Estar logeado en el sistema | Crear un Cliente y este quede registrado en el sistema |  | Alta | Terminado
REQ-010 | Actualizar datos de un Cliente | Administrador | Estar logeado en el sistema | Actualizar la informacion de un Cliente en especifico |  | Alta | Terminado
REQ-011 | Eliminar un Cliente | Administrador | Estar logeado en el sistema | Eliminar del un cliente del sistema |  | Media | Terminado
SPRING 4
REQ-012 | Generar reportes por fechas | Administrador | Estar logeado en el sistema | Generar reportes de mi inventario de materia prima por fechas |  | Media | En proceso
REQ-013 | Generar reportes por Materia prima | Administrador | Estar logeado en el sistema | Generar reportes de mi inventario de una materia prima en especifico |  | Media | En proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
SPRINT 1
REQ001 | Inicion Sesion | Administrador | iniciar sesion | Realizar todas las actividades del inventsrio |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para iniciar sesión. |  |  |  | Gabriel Reinoso |  | 2
REQ001-2 | Validación de campos |  |  |  | Ariel Guevara |  | 1
REQ001-3 | Diseñar la base de datos |  |  |  | Ariel Guevara |  | 1
REQ001-4 | Verificar en la base de datos |  |  |  | Micaela Salcedo |  | 1
REQ002 | Registro de la materia prima | Administrador | ingresar nueva materia prima | Visualizar la materia prima |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Diseño de la interfaz Materia Prima |  |  |  | Gabriel Reinoso |  | 2
REQ002-2 | Diseño formulario de registro materia prima |  |  |  | Micaela Salcedo |  | 1
REQ002-3 | Registrar información de materia prima |  |  |  | Ariel Guevara |  | 2
REQ003 | Actualizacion de la materia prima | Administrador | Actualizar materia prima | generar cambios si es que hay movimiento en el inventario |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Diseño interfaz de ventana emergente para actualización de datos |  |  |  | Gabriel Reinoso |  | 3
REQ003-2 | Diseño formulario de actualización materia prima |  |  |  | Micaela Salcedo |  | 1
REQ003-3 | Registrar información actualizada |  |  |  | Ariel Guevara |  | 1
REQ004 | Consultar materia prima | Administrador | Consultar la materia prima | Revisar la disponibilidad de una materia prima en especifico |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Diseñar el apartado para la busqueda de las materia prima |  |  |  | Gabriel Reinoso |  | 2
REQ004-2 | Verificacion de informacion con la base de datos |  |  |  | Ariel Guevara |  | 2
REQ005 | Eliminar materia prima | Administrador | Eliminar la materia prima | Eliminar las materias primas que ya no cuenten con ninguna unidad en stock |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Diseño interfaz de ventana emergente para eliminar los datos |  |  |  | Gabriel Reinoso |  | 2
REQ005-2 | Verificar eliminacion en la base de datos |  |  |  | Ariel Guevara |  | 1
SPRINT 2
REQ006 | Crear una Orden de trabajo | Administrador | iniciar sesion | Realizar todas las actividades del inventsrio |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Diseñar de la interfaz Orden de Trabajo |  |  |  | Gabriel Reinoso |  | 2
REQ006-2 | Diseño del formulario de registro orden de trabajo |  |  |  | Ariel Guevara |  | 2
REQ006-3 | Diseño del detallado de la materia prima de la orden de trabajo |  |  |  | Micaela Salcedo |  | 2
REQ006-4 | Registrar información de la orden de trabajo |  |  |  | Ariel Guevara |  | 1
REQ006-5 | Verificar en la base de datos |  |  |  | Micaela Salcedo |  | 1
REQ007 | Buscar una orden de trabajo | Administrador | ingresar nueva materia prima | Visualizar la materia prima |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Diseño de la interfaz de busqueda |  |  |  | Micaela Salcedo |  | 2
REQ007-2 | Verificar informacion en la base de datos |  |  |  | Ariel Guevara |  | 2
REQ008 | Eliminar una orden de trabajo | Administrador | Actualizar materia prima | generar cambios si es que hay movimiento en el inventario |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ008-1 | Diseño interfaz de ventana emergente para eliminar los datos |  |  |  | Gabriel Reinoso |  | 2
REQ008-2 | Verificar eliminacion en la base de datos |  |  |  | Micaela Salcedo |  | 1
SPRINT 3
REQ009 | Crear un Cliente | Administrador | iniciar sesion | Realizar todas las actividades del inventsrio |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ009-1 | Diseñar de la interfaz para registrar un cliente |  |  |  | Gabriel Reinoso |  | 2
REQ009-2 | Diseño del formulario de registro orden de trabajo |  |  |  | Ariel Guevara |  | 2
REQ009-3 | Registrar información de un cliente |  |  |  | Ariel Guevara |  | 1
REQ009-4 | Verificar en la base de datos |  |  |  | Micaela Salcedo |  | 1
REQ010 | Actualizar datos de un Cliente | Administrador | ingresar nueva materia prima | Visualizar la materia prima |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ010-1 | Diseño de la interfaz de actualizar datos de un cliente |  |  |  | Micaela Salcedo |  | 1
REQ010-2 | Verificar informacion en la base de datos |  |  |  | Ariel Guevara |  | 2
REQ011 | Eliminar un Cliente | Administrador | Actualizar materia prima | generar cambios si es que hay movimiento en el inventario |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ011-1 | Diseño interfaz de ventana emergente para eliminar los datos de un cliente |  |  |  | Gabriel Reinoso |  | 1
REQ011-2 | Verificar eliminacion en la base de datos |  |  |  | Micaela Salcedo |  | 2
SPRINT 4
REQ012 | Generar reportes por fechas | Administrador | iniciar sesion | Realizar todas las actividades del inventsrio |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ012-1 | Diseñar de la interfaz para la generación de reportes por fechas |  |  |  | Gabriel Reinoso |  | 1
REQ012-2 | Verificar en la generación correcta del reporte |  |  |  | Micaela Salcedo |  | 2
REQ013 | Generar reportes por Materia prima | Administrador | ingresar nueva materia prima | Visualizar la materia prima |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ013-1 | Diseñar de la interfaz para la generación de reportes por Materia Prima |  |  |  | Micaela Salcedo |  | 1
REQ013-2 | Verificar en la generación correcta del reporte |  |  |  | Ariel Guevara |  | 2

## burdonchart
REQUERIMIENTO | Estimado | Dia 20 | Dia 19 | Dia 18 | Dia 16 | Dia 15 | Dia 14 | Dia 13 | Dia 12 | Dia 11 | Dia 10 | Dia 9 | Dia 8 | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ001-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ001-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 2
REQ002-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ002-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
REQ003-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ003-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ004-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ004-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ005-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ005-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ006-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ006-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ006-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ006-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ006-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ007-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ007-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ008-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ008-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ009-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ009-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ009-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ009-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ010-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ010-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ011-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ011-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ012-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ012-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ013-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ013-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Horas Estimadas | 55 | 55 | 53 | 51 | 49 | 48 | 45 | 43 | 40 | 37 | 36 | 32 | 26 | 24 | 23 | 22 | 16 | 9 | 4 | 2
Horas Estimadas Restantes | 55 | 52.25 | 49.5 | 46.75 | 44 | 41.25 | 38.5 | 35.75 | 33 | 30.25 | 27.5 | 24.75 | 22 | 19.25 | 16.5 | 13.75 | 11 | 8.25 | 5.5 | 2.75
CONCLUSION: Se evidenció que el tiempo estimado fue poco realista, ya que disminuyó hasta valores negativos, mientras que el tiempo real se mantuvo siempre positivo
RECOMENDACION:Se podria recomendar ajustar los tiempo estimados aunque se puede ver que al final de cuentas quedo mas en lo que real posible sin ningun retraso