## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
SPRING 1
REQ-001 | Iniciar Sesion | Administrador | Ingresar al sistema | Tener acceso a las funcionalidades imlementads en el sistema |  | Alta | En proceso
SPRING 2
REQ-002 | Registro de Materia Prima | Administrador | Estar logeado en el sistema | Crear una materia prima y esta quede registrada en el sistema |  | Alta | En proceso
REQ-003 | Actualización de Materia Prima | Administrador | Estar logeado en el sistema | Actualizar la informacion de una materia prima en especifico |  | Alta | En proceso
REQ-004 | Consultar Materia Prima | Administrador | Estar logeado en el sistema | Ver que materia primas se encuentran refistradas en el sistema |  | Alta | En proceso
SPRING 3
REQ-005 | Crear una Orden de Trabajo | Administrador | Estar logeado en el sistema | Crear una Orden de Trabajoy esta quede registrada en el sistema |  | Alta | En proceso
REQ-006 | Buscar Orden de Trabajo | Administrador | Estar logeado en el sistema | Buscar una Orden de Trabajo en especifica |  | Alta | En proceso
REQ-007 | Eliminar Materia Prima | Administrador | Estar logeado en el sistema | Eliminar del sistema una Materia Prima |  | Media | En proceso
SPRING 4
REQ-008 | Eliminar una Orden de Trabajo | Administrador | Estar logeado en el sistema | Eliminar del sistema una Orden de Trabajo |  | Media | En proceso
REQ-009 | Generar reportes por fechas | Administrador | Estar logeado en el sistema | Generar reportes de mi inventario de materia prima por fechas |  | Media | En proceso
REQ-010 | Generar reportes por Materia prima | Administrador | Estar logeado en el sistema | Generar reportes de mi inventario de una materia prima en especifico |  | Media | En proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Inicion Sesion | Administrador | iniciar sesion | Realizar todas las actividades del inventsrio |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para iniciar sesión. |  |  |  | Gabriel Reinoso |  | 2
REQ001-2 | Validación de campos |  |  |  | Ariel Guevara |  | 1
REQ001-3 | Diseñar la base de datos |  |  |  | Ariel Guevara |  | 1
REQ001-4 | Verificar en la base de datos |  |  |  | Micaela Salcedo |  | 1

## burdonchart
REQUERIMIENTO | Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ001-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ001-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ002-2 | [6 empty] | 0
REQ002-3 | [6 empty] | 0
REQ003-1 | [6 empty] | 0
REQ003-2 | [6 empty] | 0
REQ003-3 | [6 empty] | 0
REQ004-1 | [6 empty] | 0
REQ004-2 | [6 empty] | 0
REQ005-1 | [6 empty] | 0
REQ005-2 | [6 empty] | 0
REQ006-1 | [6 empty] | 0
REQ006-2 | [6 empty] | 0
REQ006-3 | [6 empty] | 0
REQ006-4 | [6 empty] | 0
REQ007-1 | [6 empty] | 0
REQ007-2 | [6 empty] | 0
REQ008-1 | [6 empty] | 0
REQ008-2 | [6 empty] | 0
REQ009-1 | [6 empty] | 0
REQ009-2 | [6 empty] | 0
REQ010-1 | [6 empty] | 0
REQ010-2 | [6 empty] | 0
REQ011-1 | [6 empty] | 0
REQ011-2 | [6 empty] | 0
Horas Estimadas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Horas Estimadas Restantes | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
CONCLUSION: Se logra visualizar que inicialmente se trabaja acorde al tiempo establecido, sin embargo, la implementación de nuevas funcionalidades hace que el tiempo de trabajo aumente.
RECOMENDACION:El tiempo estimado debe ser mejor establecido ya que las tareas están tomando más tiempo de lo indicado.