## Hoja1
n | Acitividad | Tiempo | Inicio | Fin | Responsable
1 | Revisar el SRS | 5 dias | 2025-04-24 | 2025-04-29 | Micaela Salcedo
2 | Generar de la matriz IREB | 3 dias | 2025-05-01 | 2025-05-04 | Ariel Guevara
3 | Crear el FODA | 1 dia | 2025-05-06 | 2025-05-07 | Micaela Salcedo
4 | Generar preguntas para la entrevista | 2 horas | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Gabriel Reinoso
5 | Generar Perfil del Proyecto | 3 dias | 2025-05-09 | 2025-05-11 | Ariel Guevara
6 | Realizar Entrevista con el cliente | 30 minutos | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Gabriel Reinoso
7 | Generar MTZ de Historias de Usuario (HU) | 1 dia | 2025-05-11 | 2025-05-12 | Gabriel Reinoso
8 | Generar Documento de HU | 1 dia | 2025-05-11 | 2025-05-12 | Ariel Guevara
9 | Defender el perfil del proyecto | 1 dia | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Gabriel Reinoso