## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Iniciar Sesión como administrador | Permitir que el propietario acceda al sistema para la gestion de inventarios y generación de reportes | Para que pueda gestionar Materia Prima (MP) de su taller y Órdenes de Trabajo (OT) | Propietario | Ingresar nombre de usuario y contraseña; el sistema valida y permite el acceso si es correcto | Micaela Salcedo | 2 | 2024-06-01 | Baja | No iniciado | Si el usuario está registrado podrá ingresar; si se equivoca en usuario o contraseña, el sistema mostrará un mensaje y pedirá reintentar; si no existe, se informa. | N/A | Acceso al Sistema
REQ002 | No existe registro de una materia prima | Registrar nueva materia prima en el sistema | Para que el inventario esté actualizado y se tenga control de insumos disponibles | Propietario | Iniciar proceso de registro. Ingresar datos (nombre, código, detalles, cantidad, valor, fecha ingreso). Confirmar almacenamiento. Verificar actualización en inventario. | Micaela Salcedo | 3 | 2024-06-02 | Alta | No iniciado | Si los datos ingresados son correctos, se almacenan y se refleja la materia prima en el inventario. Si hay error (datos ingresados en formato incorrecto), se muestra mensaje o se solicita corrección al proveedor | La fecha de salida no se registra en este paso del proceso | Registro de Materia Prima
REQ003 | Información desactualizada en el inventario | Actualizar los datos de la materia prima existente en el sistema | Para mantener un inventario preciso y actualizado de los insumos disponibles | Propietario | Solicitar la actualización Ingresar los nuevos datos (nombre, código, detalles, cantidad, valor, fecha ingreso). Confirmar actualización Verificar en el inventario | Micaela Salcedo | 3 | 2024-06-03 | Media | No iniciado | Si la información es válida, el sistema actualiza los datos. Si hay errores en los campos, el sistema notifica y permite corregir antes de continuar con el proceso | Se deben marcar los errores si los hay | Actualización de Materia Prima
REQ004 | Tiempo perdido en buscar la informacion de la materia prima | Ver información relevante sobre la materia prima | Para proporcionar información detallada sobre la materia prima del taller | Propietario | ingresa el código de identificación de la MP. | Ariel Guevara | 3 | 2024-06-04 | Alta | No iniciado | El aplicativo mostrara la siguiente información sobre la MP: nombre, código, detalles, cantidad, valor unitario, Fecha ingreso/salida. Si el código de la MP no existe se le deberá indicar al usuario que no existe esa MP | N/A | Consultar Materia Prima
REQ005 | Solicitudes atendidas sin orden | Registrar las solicitudes sobre algun trabajo | Para llevar un orden y control sobre las solicitudes que se realizan en la jornada de trabajo | Propietario | crear la orden de trabajo, ingresando los datos: Título de la Orden de Trabajo, descripción detallada de la orden trabajo, fecha y hora en que se generó, finalizó la orden de trabajo y los materiales a utilizar | Ariel Guevara | 3 | 2024-06-05 | Alta | No iniciado | El aplicativo muestra un mensaje de confirmación para la creación de la orden de trabajo | N/A | Crear una Orden de Trabajo
REQ006 | Ordenes de trabajo sin orden | Consultar las ordenes de trabajo que hayan sido emitidas | Para que asi al propietario se le haga más sencillo poder encontrar alguna en especifico | Propietario | Selecciona la opción de consulta de orden de trabajo, digital la orden de trabajo que desea buscar | Gabriel Reinoso | 3 | 2024-06-07 | Alta | No iniciado | El aplicativo muetra la orden de trabajo para poder observarla | La orden de trabajo debe de estar previamente creada | Buscar Orden de Trabajo
REQ007 | Materias primas ya inexistenten en bodega | Quitar aquellas materriales que ya no estan en bodega | Para dar de baja a las materias primas que ya no cuentan con stock dentro de bodega y mantener la consistencia del flujo de ingreso y salida de material | Propietario | selecciona la opción eliminar, selecciona la materia prima que desea eliminar | Ariel Guevara | 2 | 2024-06-06 | Media | No iniciado | El aplicativo muestra un mensaje de confirmación para eliminar la materia prima | La materia prima debe de estar previamente creada | Eliminar Materia Prima
REQ008 | Ordenes de trabajo terminadas acumulandose | Quitar aquellas ordenes que ya se atendieron | Para descartar las ordenes de trabajo que ya se atendieron y dar prioridad a las que estan pendientes | Propietario | selecciona la opción eliminar orden de trabajo, selecciona la orden de trabajo que desea eliminar | Ariel Guevara | 2 | 2024-06-06 | Media | No iniciado | El aplicativo muestra un mensaje de confirmación para eliminar la orden de trabajo | N/A | Eliminar una Orden de Trabajo
REQ009 | Reportes Generales sin especificar | Generar reporte en fechas especificas | Para que tenga una visión clara del inventario durante una fecha especifica | Propietario | Selecciona la opcion de generar reportes, ingresa la fecha de la cual quiere el reporte | Gabriel Reinoso | 3 | 2024-06-08 | Media | No iniciado | El aplicativo muestra el reporte de la fecha seleccionada | N/A | Generar reportes por fechas
REQ010 | Reportes Generales sin especificar | Generar reporte de una materia prima especifica | Para que tenga una visión clara del inventario durante una materia prima especifica | Propietario | Selecciona la opción de generar reportes, selecciona la materia prima de la que quiere el reporte | Gabriel Reinoso | 3 | 2024-06-09 | Media | No iniciado | El aplicativo muestra el reporte de la materia prima seleccionada | N/A | Generar reportes por Materia prima
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ009 |  | Propietario |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 3 |  | Media |  | Gabriel Reinoso
| QUE | Generar reporte en fechas especificas |  | PARA QUE | Para que tenga una visión clara del inventario durante una fecha especifica |  | COMO | Selecciona la opcion de generar reportes, ingresa la fecha de la cual quiere el reporte
| NOMBRE HISTORIA |  | Generar reportes por fechas
| PRUEBA |  | El aplicativo muestra el reporte de la fecha seleccionada |  |  | COMENTARIOS | N/A